## Planilha1
Projeto Fshop					Planejado			Realizado			Férias			Falta
Cronograma					Novembro		Março				Abril				Maio				Junho				Julho				Agosto				Setembro				Outubro				Novembro
ID	Pred	Tarefa	Data de Inicio	Data de Fim	Responsável	Sem 1	Sem 2	Sem 1	Sem 2	Sem 3	Sem 4	Sem 5	Sem 6	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	Sem 18	Sem 19	Sem 20	Sem 21	Sem 22	Sem 23	Sem 24	Sem 25	Sem 26	Sem 27	Sem 28	Sem 29	Sem 30	Sem 31	Sem 32	Sem 33	Sem 34	Sem 35	Sem 36
1		Analise de requisitos	07/11/2021	14/11/21	Henrique

2		Termo de abertura	18/11/2021	21/11/21	Henrique

3	1	Gerenciamento	07/02/2022		Henrique/Eduardo

4	1.1	Cronograma	07/02/2022	14/02/22	Henrique

5	1.2	MER da Base de Dados	07/02/2022	21/02/22	Henrique/Eduardo

6	1.3	Projetar Interfaces Front/Desktop/Mobile pelo Figma	14/03/2022		Eduardo

7	1.3.1	Definir padrão de Desing	14/03/2022		Henrique/Eduardo

8	1.3.2	Desenvolver interfaces do Front-End	21/03/2022		Henrique/Eduardo

9	1.3.3	Desenvolver interfaces do Desktop	21/03/2022		Eduardo

10	1.3.4	Desenvolver interfaces do Mobile	27/03/2022		Eduardo

11	2	Desenvolvimento Front-End	04/04/2022		Eduardo

12	2.1	Começar codificação Front-End	04/04/2022		Eduardo

13	2.1.1	Definir frameworks utilizados	04/04/2022		Henrique/Eduardo

14	2.1.2	Começar codificação da página home	04/04/2022		Eduardo

15	2.1.3	Inserir produtos da loja na home	11/04/2022		Henrique/Eduardo

16	2.1.4	Criar tela de cadastro dos produtos	11/04/2022		Eduardo

17	2.1.5	Criar página sobre a loja e cadastro/login	18/04/2022		Henrique/Eduardo

18	2.1.5.1	Tela de carrinho e compra	25/04/2022		Eduardo

19	2.1.6	Implementar responsividade	02/05/2022		Henrique/Eduardo

20	2.1.7	Implementar Banco de Dados	09/05/2022		Henrique/Eduardo

21	2.1.8	Finalizar Detalhes	01/06/2022		Eduardo

22	3	Desenvolvimento Desktop	01/08/2022		Henrique

23	3.1	Começar codificação	01/08/2022		Henrique

24	3.1.1	Desenvolver tela de login	01/08/2022		Henrique

25	3.1.2	Desenvolver tela de cadastro de produtos	08/08/2022		Henrique/Eduardo

26	3.1.3	Desenvolver tela de solicitação para fornecedores	05/09/2022		Henrique

27	3.1.4	Desenvolver tela de contagem de estoque	05/09/2022		Henrique/Eduardo

28	3.1.5	Desenvolver relatório de compras	19/09/2022		Henrique

29	3.1.6	Finalizar detalhes	19/09/2022		Henrique

30	4	Finalização	20/09/2022		Henrique/Eduardo

31	4.1	Começar a testar o Front-End	20/09/2022		Eduardo

32	4.1.1	Acerto de bugs	20/09/2022		Henrique/Eduardo

33	4.1.2	Finalizar teste Front-End	03/10/2022		Eduardo

34	4.2	Começar a testar Mobile	10/10/2022		Henrique/Eduardo

35	4.2.1	Acerto de bugs	10/10/2022		Henrique/Eduardo

36	4.2.2	Finalizar teste mobile	17/10/2022		Henrique/Eduardo

37	4.3.	Começar teste Desktop	24/10/2022		Henrique

38	4.3.1	Acerto de bugs	24/10/2022		Henrique/Eduardo

39	4.3.2	Finalizar teste Desktop	27/10/2022		Henrique

40	4.4	Finalizar trabalho	27/10/2022		Henrique/Eduardo